## R2212A1093 발주내역
참조번호 | 공급업체명 | 발주일자 | 프로젝트번호 | 품목코드 | 품목이름 | 규격 | 발주수량 | 입고창고명 | 납품일 | 변경납기일 | 업체납기일 | 입하등록 | 가입고수량 | 입고수량 | 구매요청번호
PO-20221200262 | (주)제이씨솔루션 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3066 | WTR 필러게이지 | Linear,t-0.1 | 5 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200262 | (주)제이씨솔루션 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3067 | WTR 필러게이지 | Linear,t-0.02 | 5 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200262 | (주)제이씨솔루션 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3068 | WTR 필러게이지 | Linear,t-0.03 | 5 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200261 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST101-R3091-0 | PULLEY-1ST LINK | TES3-ST101-R3091-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200261 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST101-R3092-0 | PULLEY-1ST LINK END | TES3-ST101-R3092-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200261 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST101-R3093-0 | PULLEY-2ND LINK | TES3-ST101-R3093-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200261 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST101-R3094-0 | PULLEY-2ND LINK END | TES3-ST101-R3094-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200261 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R1081-0 | PULLEY H/D-T | TES3-ST301-R1081-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200261 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R1082-0 | PULLEY MOTOR-Z(FMS) | TES3-ST301-R1082-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200261 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R1083-0 | PULLEY MOTOR-T(FMS) | TES3-ST301-R1083-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200261 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R1084-0 | PULLEY BALL SCREW-Z(SUPPORT) | TES3-ST301-R1084-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R2451-2 | GUIDE CABLE(300)-Z | IR3-ST301-R2451-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R2452-1 | COVER 1(300)-Z | IR3-ST301-R2452-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R2453-1 | COVER 2(300)-Z | IR3-ST301-R2453-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3051-0 | COVER,LOWER LINK | IR4-ST101-R3051-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3052-0 | SPACER,HAND BKT | IR4-ST101-R3052-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST301-R1054-6 | GUIDE CABLE-T | IR4-ST301-R1054-6 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST301-R1055-1 | GUIDE1 CABLE-T | IR4-ST301-R1055-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST301-R1056-3 | COVER, MOUNT-DUAL(DP2-20) | IR4-ST301-R1056-3 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST301-R1558 | HOLDER,DP101 | IR4-ST301-R1558 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R1060-2 | BRACKET MAIN CONNECTOR-Z(FMS) | TES3-ST301-R1060-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R1061-1 | COVER BATTERY-Z(FMS) | TES3-ST301-R1061-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200260 | (주)아텍 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R1062-0 | HOLDER CABLE-T(FMS) | TES3-ST301-R1062-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | HR4-51006-R3051-A | COVER_LOWER LINK | HR4-51006-R3051-A | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST101-R3003-2 | BKT,1ST LINK | IR3-ST101-R3003-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST101-R3004-2 | SHAFT,1ST LINK | IR3-ST101-R3004-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST101-R3005-1 | FLANGE,SEAL LINK | IR3-ST101-R3005-1 | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST101-R3012-2 | SHAFT,2ND LINK | IR3-ST101-R3012-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST101-R4801-1 | LINK,1ST 175 | IR3-ST101-R4801-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST101-R4802-1 | COVER,1ST LINK 175 | IR3-ST101-R4802-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST101-R4803-1 | LINK,2ND 175 | IR3-ST101-R4803-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST101-R4804-2 | COVER,2ND LINK 175 | IR3-ST101-R4804-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST103-R3101-0 | DISC, R | IR3-ST103-R3101-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST103-R3103-1 | BKT,R HARMONIC(FMS) | IR3-ST103-R3103-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R1001-1 | PLATE BASE-Z | IR3-ST301-R1001-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R1004-7 | MOUNT-Z | IR3-ST301-R1004-7 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R1005-0 | BLOCK TENSION-Z | IR3-ST301-R1005-0 | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R1007-0 | BLOCK TENSION-T | IR3-ST301-R1007-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R1008-3 | PROTECTOR CABLE-T | IR3-ST301-R1008-3 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R1009-0 | PIN STOPPER-T | IR3-ST301-R1009-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R1010-2 | STOPPER MOVING-T | IR3-ST301-R1010-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R1012-3 | BRACKET STOPPER-T | IR3-ST301-R1012-3 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R1013-0 | STOPPER FIXED-T | IR3-ST301-R1013-0 | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR3-ST301-R2402-2 | BAR(300)-Z | IR3-ST301-R2402-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3002-0 | STOPPER,R | IR4-ST101-R3002-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3006-2 | BKT,LINK JOINT | IR4-ST101-R3006-2 | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3007-0 | GUIDE,FIXED CABLE 1ST LINK | IR4-ST101-R3007-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3008-0 | BASE,1ST IDLER | IR4-ST101-R3008-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3009-1 | ROLLER,IDLER | IR4-ST101-R3009-1 | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3010-1 | COVER,688 IDLER | IR4-ST101-R3010-1 | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3011-0 | COVER,1ST IDLER | IR4-ST101-R3011-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3013-0 | COVER,6804 | IR4-ST101-R3013-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3014-2 | PROTECTOR,R CABLE | IR4-ST101-R3014-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3015-0 | BASE,2ND IDLER | IR4-ST101-R3015-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST101-R3016-0 | COVER,2ND IDLER | IR4-ST101-R3016-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IR4-ST301-R1551-1 | BRACKET SOL. V/V | IR4-ST301-R1551-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | IRST-0101R9102 | SINGLE FINGER BKT | IRST-0101R9102 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | T-2008A251-R9001 | Single Hand BKT (MAPPING) | T-2008A251-R9001 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | T-2112A598-R9001 | DUAL SENSOR AMP BKT | T-2112A598-R9001 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | T-2112A598-R9002 | DUAL SENSOR COVER | T-2112A598-R9002 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | T-2112A598-R9003A | SENSOR BLOCK | T-2112A598-R9003A | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | T-2112A598-R9004A | SENSOR BLOCK MIRROR | T-2112A598-R9004A | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R1011-2 | EARTH BLOCK | TES3-ST301-R1011-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R1021-0 | BRACKET MOTOR-T(FMS) | TES3-ST301-R1021-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R1022-0 | MOTOR PULLEY BKT(FMS) | TES3-ST301-R1022-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R1025-0 | BRACKET MOTOR-Z(FMS) | TES3-ST301-R1025-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R2404-0 | CAN(300)-T_S | TES3-ST301-R2404-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES3-ST301-R2605-1 | COVER,CAN(400)-T_S | TES3-ST301-R2605-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES-P001-3001-4 | PROFILE UNITS-Z(300) | TES-P001-3001-4 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES-POO1-1002-3 | HOUSING DRIVE-Z BKT | TES-POO1-1002-3 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES-POO1-1005-2 | SUPPORT UNITS BKT | TES-POO1-1005-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES-POO1-1006-1 | STOPPER-Z(DOWN) | TES-POO1-1006-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES-POO1-1007-2 | STOPPER-Z(UP) | TES-POO1-1007-2 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES-POO1-1008-0 | BRACKET H/D-Z | TES-POO1-1008-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES-POO1-1009-0 | STOPPER-T | TES-POO1-1009-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES-POO1-1011-4 | SUPPORT NUT,Z | TES-POO1-1011-4 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES-POO1-1012-1 | 7001A,COVER | TES-POO1-1012-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200259 | (주)공덕기계 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES-POO1-1013-0 | 7001A,COLLARS | TES-POO1-1013-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200258 | (주)비젼티케이 | 2022-12-27 | R2212A1093 | TES-POO1-1001-1 | HOUSING DRIVE-Z | TES-POO1-1001-1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200192 | (주)제이씨솔루션 | 2022-12-21 | R2212A1093 | ENG-A08-0001 | 산업용 리튬 특수 전지 원통형(3.6V) | SB-A11 (2400mAh) Connector 작업된→IR4-ST101-R1092-2 | 3 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A03-0020-000 | HTR-2020-508L(Z300) | TES3-ST301-R2545-0 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A05-0025-000 | SS20AL-492(Z300) | TES3-ST301-R2442-0 | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A06-0010-000 | BALL BEARING | 688-ZZ | 4 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A06-0011-000 | BALL BEARING | 6002-ZZ | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A06-0016-000 | BALL BEARING | 6800-VV | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A06-0017-000 | BALL BEARING | 6804-ZZ | 4 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A06-0018-000 | BALL BEARING | 6805-ZZ | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A06-0019-000 | BALL BEARING | 6808-ZZ | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A06-0021-000 | BALL BEARING | 6819-ZZ | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A07-0001-000 | ANGULAR BEARING | 7001ADB 조합형 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A13-0004-000 | SNAP RING | C형-37-구멍용 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A13-0005-000 | SNAP RING | C형-10-축용 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A13-0006-000 | SNAP RING | C형-15-축용 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200191 | 주식회사 아이테크놀러지 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A56-0004-000 | Nipple | 황동_M6 X 1.0 I 타입 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200190 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A11-0217-000 | TIMING BELT | EV5GT-010-475 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200190 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A11-0226-000 | TIMING BELT | EV5GT-010-560 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200190 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A11-0259-000 | TIMING BELT | 5GT-015-525 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200190 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A11-0260-000 | TIMING BELT | 3GT-010-300 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200189 | 삼익에이치디에스(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A01-0001-000 | HARMONIC DRIVER | SHF-20-50-2UH-SPK0328 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200189 | 삼익에이치디에스(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A01-0004-000 | HARMONIC DRIVER | CSF-14-50-2UH-SPK0011,1025 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200188 | 서성테크(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A12-0032-000 | FITTING | KJU06-00(신형-KQ2U06-00A) | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200188 | 서성테크(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A12-0033-000 | FITTING | KJE06-00(신형-KQ2E06-00NJ) | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200188 | 서성테크(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A12-0034-000 | FITTING | KJH04-06(신형-KQ2H04-06A) | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200188 | 서성테크(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A12-0036-000 | SOL V/V | VZ120-5G-M5 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200188 | 서성테크(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A12-0039-000 | FITTING | M3AU-4 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200188 | 서성테크(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A12-0041-000 | FITTING | KQ2H04-00A | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200188 | 서성테크(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A12-0658-000 | FITTING | KQ2K06-M5N | 2 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200188 | 서성테크(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A12-1725-000 | FITTING | KQ2F06-01N1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200187 | 엠에스테크 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A12-1724-000 | PRESSURE SENSOR | DP-101 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200187 | 엠에스테크 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A21-0001-000 | FAN | KF0510B2MS-R | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200186 | 키엔스코리아(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A49-0008-000 | 유무 SENSOR | FU-18 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 1 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200186 | 키엔스코리아(주) | 2022-12-21 | R2212A1093 | A49-0074-000 | FIBER SENSOR AMP | FS-V31 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 1 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200185 | (주)한국미스미 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A14-0001-000 | POWER LOCK | MLM10 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200185 | (주)한국미스미 | 2022-12-21 | R2212A1093 | A20-0020-000 | 풀림방지 베어링 너트 | BNR12 | 1 | 3공장1층원재료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | PQ-20221200057
PO-20221200121 | 에프엠에스(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C09-0000000813 | Motor Driver 200W / STO(지정품) | CSD7-02BXF1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200121 | 에프엠에스(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C09-0000000814 | Motor Driver 400W / STO(지정품) | CSD7-04BXF1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200121 | 에프엠에스(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C09-0000000815 | Motor Driver 100W / STO(지정품) | CSD7-01BXF1 | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200121 | 에프엠에스(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C17-0000001732 | Motor 100W(지정품) | CSMT-01BQ1ANT3 | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200121 | 에프엠에스(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C17-0000001740 | Motor 200W(지정품) | CSMT-02BQ1ANT3 | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200121 | 에프엠에스(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C17-0000001744 | Motor 400W Brake(지정품) | CSMT-04BQ1ABT3 | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200121 | 에프엠에스(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C33-0000000395 | FMS 제어기 Teaching Pendant(4M) Safety 用 | FMS-05-SF [4M] | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200121 | 에프엠에스(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C98-0000000065 | FMS제어기 표준 (Safety IO 보드 장착) | FMS-SV-S→FMS-RC7-S(CSD7用) | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200120 | 청우전자(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C14-0000000275 | FMS_ENCODER_OUTSIDE_STANDARD_4M | TES3-FS001-R8184-01_Encoder (4M) | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200120 | 청우전자(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C14-0000000295 | FMS_FLIP_BODY_INSIDE-T_300mm_ST 길이변경 | TES3-FS301-R2595-50 IO SENSOR-T (300) | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200120 | 청우전자(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C14-0000000308 | FMS_FLIP_BODY_INSIDE-Z_300mm_ST 37P | TES3-FS301-R2590-51_IO SENSOR-Z(300) | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200120 | 청우전자(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C14-0000000331 | FMS_I/O_OUTSIDE_STANDARD_4M_37P | TES3-FS001-R8234-20_IO (4M_37P) | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039
PO-20221200120 | 청우전자(주) | 2022-12-15 | R2212A1093 | C14-0000000387 | FMS_POWER_OUTSIDE_STANDARD_4M | TES3-FS001-R8134-0 (POW_4M) | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | 1 | 1 | 1 | PQ-20221200039