## VS-040175
참조번호 | 공급업체명 | 발주일자 | 프로젝트번호 | 품목코드 | 품목이름 | 규격 | 단위 | 발주수량 | 입고창고명 | 업체납기일 | 입고수량
PO-20220800273 | (주)제이씨솔루션 | 2022-08-16 | R2208A397 | IR4-ST101-R1092-2 | Battery_Harness | IR4-ST101-R1092-2 | EA | 3 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 3
PO-20220800272 | 재고사용 | 2022-08-16 | R2208A397 | A44-0028-000 | VACUUM GREASE | GRM60_1kg 1통 | EA | 1 | 3공장1층원재료 |  | 0
PO-20220800271 | 알엠케이 | 2022-08-16 | R2208A397 | A16-0167-000 | Magnetic Seal(RMK) | RTC-016045BFN-S11 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-25 | 1
PO-20220800270 | (주)케이엘자동화 | 2022-08-16 | R2208A397 | A08-0061-000-G6 | CROSSROLLER BEARING | CRB2008UUC0P5 - BCI_GREASE주입(GRM60_3g) | EA | 2 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 2
PO-20220800269 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | A11-0021-000 | TIMING BELT | S3M-015-300 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800269 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | A11-0280-000 | TIMING BELT | EV5GT-010-525 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800269 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | A11-0282-000 | TIMING BELT | EV5GT-020-610 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800269 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1077-1 | PULLEY P56 T MOTOR | TES3-VR150-R1077-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800269 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1078-1 | PULLEY P56 T HARMONIC | TES3-VR150-R1078-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800269 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1872-0 | PULLEY 2 1ST | TES3-VR150-R1872-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800269 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1873-0 | Pulley 1 2nd | TES3-VR150-R1873-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800269 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1874-0 | Pulley 2 2nd | TES3-VR150-R1874-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800269 | 우양벨트공업주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1875-0 | PULLEY 1ST 175 | TES3-VR150-R1875-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800268 | 선우피앤티 주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | A15-0038-000 | O-RING | AS568-204-VITON | EA | 3 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 3
PO-20220800268 | 선우피앤티 주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | A15-0039-000 | O-RING | AS568-274-VITON | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800268 | 선우피앤티 주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | A15-0040-000 | O-RING | AS568-235-VITON | EA | 2 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 2
PO-20220800268 | 선우피앤티 주식회사 | 2022-08-16 | R2208A397 | A15-0041-000 | O-RING | AS568-027-VITON | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800267 | (주)아텍 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1051-1 | Hoder connector | TES3-VR150-R1051-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800267 | (주)아텍 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1053-1 | Bk Z Cover | TES3-VR150-R1053-1 | EA | 2 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800267 | (주)아텍 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1054-2 | Cover Z Under | TES3-VR150-R1054-2 | EA | 2 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800267 | (주)아텍 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1055-2 | Cover Z Upper | TES3-VR150-R1055-2 | EA | 2 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800266 | 삼익THK(주)수원영업소 | 2022-08-16 | R2208A397 | A05-0089-000 | SR15TB2UU+220LHY | TES3-R100202-R1082-1 | EA | 2 | 3공장1층원재료 |  | 0
PO-20220800265 | 삼익에이치디에스(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | A01-0003-000 | HARMONIC DRIVE | SHF-17-50-2UH | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-11-02 | 0
PO-20220800265 | 삼익에이치디에스(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | A01-0004-000 | HARMONIC DRIVER | CSF-14-50-2UH-SPK0011,1025 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-11-02 | 0
PO-20220800264 | (주)스페이스솔루션 | 2022-08-16 | R2208A397 | A17-0005-000 | BELLOWS | S12H2001-03-R1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1010-3 | PLATE UPPER | TES3-VR150-R1010-3 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1011-2 | Block Lower (Under Base) | TES3-VR150-R1011-2 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1012-1 | Support Z Base | TES3-VR150-R1012-1 | EA | 4 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 4
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1013-2 | Motor Bk Z Axis | TES3-VR150-R1013-2 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1014-6 | Block Lower (Base) | TES3-VR150-R1014-6 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1015-3 | Bar LM | TES3-VR150-R1015-3 | EA | 2 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 2
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1016-1 | Z Stopper | TES3-VR150-R1016-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1018-0 | Cover Z Motor | TES3-VR150-R1018-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1019-4 | Block Upper (Spacer) | TES3-VR150-R1019-4 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1022-1 | DOWN,STOPPER | TES3-VR150-R1022-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1023-0 | BKT,MOTOR 200W | TES3-VR150-R1023-0 | EA | 2 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 2
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1024-0 | PLATE,MOTOR 200W | TES3-VR150-R1024-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1025-5 | BKT,HARMONIC | TES3-VR150-R1025-5 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1027-0 | BKT CSF14-50 | TES3-VR150-R1027-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1028-1 | SHAFT CSF14-50 | TES3-VR150-R1028-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1029-2 | PLATE CSF14-50 | TES3-VR150-R1029-2 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1041-0 | Earth Block | TES3-VR150-R1041-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1702-1 | Joint Link | TES3-VR150-R1702-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1704-0 | Bk 1St Tention | TES3-VR150-R1704-0 | EA | 2 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 2
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1705-0 | Roller 1St Tention | TES3-VR150-R1705-0 | EA | 2 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 2
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1708-4 | 2nd Link 175L | TES3-VR150-R1708-4 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1709-0 | Cover1 2nd Link | TES3-VR150-R1709-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1710-0 | Bk 1 C_B 2nd | TES3-VR150-R1710-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1711-0 | Bk 2 C_B 2nd | TES3-VR150-R1711-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1712-2 | Bk Tention 2nd | TES3-VR150-R1712-2 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1713-1 | Cap Tention 2nd | TES3-VR150-R1713-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1714-1 | Roller 2nd Tention | TES3-VR150-R1714-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1715-0 | Cover2 2nd Link 175 | TES3-VR150-R1715-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1717-1 | 1ST LINK 175L | TES3-VR150-R1717-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1718-1 | BKT 1ST LINK | TES3-VR150-R1718-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1720-0 | BKT 앵귤러 7911C | TES3-VR150-R1720-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1721-1 | COVER UNDER 1ST | TES3-VR150-R1721-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1722-0 | COVER2 1ST 175 | TES3-VR150-R1722-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1723-0 | COVER 1ST TENSION | TES3-VR150-R1723-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1724-0 | COVER1 1ST LINK 175 | TES3-VR150-R1724-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1728-0 | LINK 175 MOUNT JOINT BLOCK | TES3-VR150-R1728-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1729-0 | LINK 175 SPACE MOUNT JOINT BLOCK | TES3-VR150-R1729-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1730-0 | Link 175 Fix Jig | TES3-VR150-R1730-0 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800263 | (주)공덕기계 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1751-1 | SPACE,HAND | TES3-VR150-R1751-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800262 | (주)비젼티케이 | 2022-08-16 | R2208A397 | TES3-VR150-R1040-1 | CARRIAGE BLOCK(GTR2005) | TES3-VR150-R1040-1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800261 | 에프엠에스(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | C09-0000000181 | Motor Driver 100W(지정품) | CSD7-01BX1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800261 | 에프엠에스(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | C09-0000000185 | Motor Driver 200W(지정품) | CSD7-02BX1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800261 | 에프엠에스(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | C09-0000000187 | Motor Driver 400W(지정품) | CSD7-04BX1 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800261 | 에프엠에스(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | C17-0000001732 | Motor 100W(지정품) | CSMT-01BQ1ANT3 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800261 | 에프엠에스(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | C17-0000001740 | Motor 200W(지정품) | CSMT-02BQ1ANT3 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800261 | 에프엠에스(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | C17-0000001744 | Motor 400W Brake(지정품) | CSMT-04BQ1ABT3 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800261 | 에프엠에스(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | C33-0000001324 | FMS 제어기 Teaching Pendant(4M) Not Safety | FMS-05-ST [4M | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800261 | 에프엠에스(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | C98-0000000047 | FMS-RC-N(CSD7用) | FMS-표준-Option(None) | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800260 | (주)거성엔아이 | 2022-08-16 | R2208A397 | A03-0006-000 | HTR2005-177L(40) | TES3-R110207-R1083-0(닛뿔포함) | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800260 | (주)거성엔아이 | 2022-08-16 | R2208A397 | A06-0013-000 | BALL BEARING | 6203-ZZ | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800260 | (주)거성엔아이 | 2022-08-16 | R2208A397 | A06-0075-002-G6 | BALL BEARING+세정+Grease 주입 | 6805-ZZ(SUS) 양쪽 CAP 있음_GREASE 주입(GRM60_1.0g) | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800260 | (주)거성엔아이 | 2022-08-16 | R2208A397 | A06-0076-002-G6 | BALL BEARING | 6901-ZZ(SUS) 양쪽 CAP 있음_GREASE주입(GRM60_0.6g) | EA | 4 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 4
PO-20220800260 | (주)거성엔아이 | 2022-08-16 | R2208A397 | A06-0076-002-G6 | BALL BEARING | 6800-ZZ(SUS) 양쪽 CAP 있음_GREASE주입(GRM60_0.3g) | EA | 2 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 2
PO-20220800260 | (주)거성엔아이 | 2022-08-16 | R2208A397 | A07-0006-000 | ANGULAR BEARING | 7911C | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800260 | (주)거성엔아이 | 2022-08-16 | R2208A397 | A13-0008-000 | SNAP RING | Ø12(축용-C) | EA | 2 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 2
PO-20220800260 | (주)거성엔아이 | 2022-08-16 | R2208A397 | A18-0004-000 | Support Unit | FK12 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800260 | (주)거성엔아이 | 2022-08-16 | R2208A397 | A19-0003-000 | COUPLING | SJCA-40C-D10,12 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800260 | (주)거성엔아이 | 2022-08-16 | R2208A397 | A19-0004-000 | COUPLING | SRGL-43C-D16,16 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 1
PO-20220800259 | 청우전자(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | C14-0000000275 | FMS_ENCODER_OUTSIDE_STANDARD_4M | TES3-FS001-R8184-01_Encoder (4M) | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800259 | 청우전자(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | C14-0000000387 | FMS_POWER_OUTSIDE_STANDARD_4M | TES3-FS001-R8134-0 (POW_4M) | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800259 | 청우전자(주) | 2022-08-16 | R2208A397 | C14-0000000440 | FMS_VAC_BODY_Inside-Z_40mm_ST_350mm | TES3-FS402-R2090-01 | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800258 | (주)한국미스미 | 2022-08-16 | R2208A397 | A14-0004-000 | POWER LOCK | MLHS20(SUS) | EA | 1 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0
PO-20220800258 | (주)한국미스미 | 2022-08-16 | R2208A397 | A20-1329-000 | 납잡머리 볼트 | CBSST5-8 | EA | 10 | 3공장1층원재료 | 2022-10-28 | 0