## 산출물목록
|  |  |  | 산출물 | 엔젤 | 더마을에프앤비
현행업무 분석 | 현행업무분석서 | 선택 | 도입기업의 업무 현황을 조사하여 업무 소개, 전체 업무 흐름, 본 사업과 관련된 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한다 | ★1 SS-AD1 현행업무분석_선택
요구사항 분석 | 요구사항정의서 | 필수 | 착수계의 사업범위를 기준으로 인터뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리) | ★2 SS-AD2 요구사항정의서 | 2025-09-10 | 2025-09-10
기능 분석 | 기능명세서 | 선택 | 구축 시스템의 기능들을 기준으로 본 사업에서 추가, 변경, 삭제와 관련된 기능 및 세부적인 내용을 작성한다 | ★3 SS-AD3 기능명세서 | 2025-09-30 | 2025-09-30
개선업무 설계 | 개선업무설계서 | 필수 | 요구사항이 반영된 도입기업의 개선된 전체 업무 흐름 및 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한다* 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함 | ★4 SS-TD1 개선업무설계서 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 68
아키텍처 설계 | 아키텍처설계서 | 필수 | 도입기업 정보화 현황과 본 사업과 관련된 시스템 구성, 장비 도입 및 설치 계획 등을 세부적으로 작성한다 | ★5 SS-TD2 아키텍처설계서 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 57.5397
화면 설계 | 화면설계서 | 필수 | 화면표준, 메뉴구조와 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대한 세부 내용을 작성한다 | ★6 SS-TD3 화면설계서 | 2025-10-15 | 2025-10-15
프로그램 설계 | 프로그램설계서 | 필수 | 전처 프로그램 목록 및 기능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)* 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함 | ★7 SS-TD4 프로그램설계서 | 2025-10-30
데이터베이스설계 | 데이터베이스 설계서 | 필수 | 테이블 목록 및 각 테이블에 대한 세부 구성 내용을 작성한다* 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함 | ★8 SS-TD5 데이터베이스설계서 | 2025-10-30
통합시험 실시 | 단위테스트결과서 | 필수 | 기능 단위로 테스트 시나리오 및 데이터 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역 등을 작성한다 | ★9 SS-CD1 단위테스트결과서
| 통합테스트결과서 | 필수 | 업무 프로세스 단위로 테스트 시나리오 및 데이터 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역 등을 작성한다 | ★10 SS-TI1 통합테스트결과서
시스템 전환 | 시스템전환결과서 | 필수 | 초기데이터, 장비, 프로그램 등 시스템 전환(설치) 대상 정의와 전환 결과에 대한 검증 결과를 작성한다* H/W, S/W, N/W구축이 포함된 경우 설치된 세부 규격, 라이센스와 관련된 증적 자료 포함 | ★11 SS-TI2 시스템전환결과서
매뉴얼 작성 | 매뉴얼 | 필수 | 사용자, 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매뉴얼을 작성한다 | ★12 SS-TI3 매뉴얼
사용자(인수) 시험 실시 | 사용자테스트 결과서 | 선택 | 도입기업 담당자가 운영환경에서 실시한 테스트 결과 및 결함내역, 개선(보완) 요청사항 등을 작성한다* 통합테스트와 병행하여 실시할 수 있음 | ★13 SS-TI4 사용자테스트결과서
운영지원 계획 | 운영지원계획서 | 선택 | 운영 지원, 헬프 데스크 운영, 운영 현황 분석 및 관리 지원, 추가 교육 실시, 시범운영 방안 등을 작성한다 | ★14 SS-OS1 운영지원계획서
운영 및 통제 | 운영현황보고서 | 필수 | 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다 | ★15 SS-OS2 운영현황보고서
일정 관리 | 일정계획서(WBS) | 필수 | 일정에 대한 세부적인 계획과 실적에 대한 체계적인 관리 내역을 구체적으로 기술한다 * 완료보고서에 상세내용 작성 시 별도 제출 생략 가능 | ★16 SS-PM1 일정계획서
보고 관리 | 주간보고서 | 필수 | 주간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다 | ★17 SS-PM2 주간보고서
| 월간보고서 | 선택 | 월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다 | ★18 SS-PM3 월간보고서
의사소통 관리 | 회의록 | 필수 | 도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다 | ★19 SS-PM4 회의록
변경 관리 | 변경관리내역서 | 선택 | 사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다 | ★20 SS-PM5 변경관리
성과 관리 | 성과측정결과서 | 필수 | 정량적, 정성적 성과측정 계획 및 측정 결과(증빙자료 포함)를 작성한다* 완료보고서에 상세내용 작성 시 별도 제출 생략 가능 | ★21 SS-PM6 성과측정결과서
범위관리 | 요구사항추적표 | 필수 | 요구사항출처(착수계)에서부터 요구사항ID(요구사항정의서), 화면ID(화면설계서), 프로그램ID(프로그램설계서), 단위시험ID(단위테스트결과서), 통합시험시나리오ID(통합테스트결과서)까지 누락 없이 연결되도록 작성한다. | ★22 SS-PM7 요구사항추적표

## 요구사항추적표
요구사항명 | 요구상정의서 ID | 요구사항정의서 세부ID | 개선업무설계서 ID | 개선업무상세설계서 ID | 화면설계서 ID | 프로그램 목록 ID | 프로그램설계서 ID | 구현상태 | 비고
식단데이터 수집 및 AI 학습 (기본 식단 입력) | SMMES-AD2-001 | SMMES-AD2-001-01 |  | BPD-USR-003-01 | SCR-USR-003-01 비
|  | SMMES-AD2-001-02 |  | BPD-USR-003-02 | SCR-USR-003-02 비
급식 공급 계약관리 (급식 조건 입력) | SMMES-AD2-002 | SMMES-AD2-002-01 |  | BPD-USR-002-01 | SCR-USR-002-01
|  | SMMES-AD2-002-02 |  | BPD-USR-002-02 | SCR-USR-002-02
AI 식단 추천 및 선택 | SMMES-AD2-003 | SMMES-AD2-003-01 |  | BPD-USR-004-01 | SCR-USR-004-01
|  | SMMES-AD2-003-02 |  | BPD-USR-004-02
|  | SMMES-AD2-003-03 |  | BPD-USR-004-03
|  | SMMES-AD2-003-04 |  | BPD-USR-004-04 | SCR-USR-004-02 비
식단 검토, 편집, 확정 | SMMES-AD2-004 | SMMES-AD2-004-01 |  | BPD-USR-005-01 | SCR-USR-005-01
|  | SMMES-AD2-004-02 | SMMES-AD2-005-02 | BPD-USR-005-02
보고서생성(작업지시서, 식단표 보고서) | SMMES-AD2-005 | SMMES-AD2-005-01 |  | BPD-USR-006-01 | SCR-USR-006-01
|  | SMMES-AD2-005-02 |  |  | SCR-USR-006-02
급식현황리포트(급식이력관리) | SMMES-AD2-006 | SMMES-AD2-006-01 |  | BPD-USR-011-01 | SCR-USR-011-01
|  | SMMES-AD2-006-02 |  | BPD-USR-011-02 | SCR-USR-011-02
|  | SMMES-AD2-006-03 |  | BPD-USR-011-03 | SCR-USR-011-03
사용자 관리 | SMMES-AD2-007 | SMMES-AD2-007-01 |  | BPD-USR-007-01 | SCR-USR-007-01
|  | SMMES-AD2-007-02 |  | BPD-USR-007-02
로그인 | SMMES-AD2-008 | SMMES-AD2-008-01 |  | BPD-USR-001-01 | SCR-USR-001-01
|  | SMMES-AD2-001-02 |  | BPD-USR-001-02 | SCR-USR-001-02
기준정보 관리 | SMMES-AD2-009 | SMMES-AD2-009-01 |  | BPD-USR-010-01 | SCR-USR-010-01
|  | SMMES-AD2-009-02 |  | BPD-USR-010-02 | SCR-USR-010-02
|  | SMMES-AD2-001-03 |  | BPD-USR-001-03 | SCR-USR-001-03
환경설정 | SMMES-AD2-010 | SMMES-AD2-010-01 |  | BPD-USR-009-01 | SCR-USR-009-01
|  | SMMES-AD2-010-02 |  | BPD-USR-009-02
콜드체인 구축 | SMMES-AD2-011 | SMMES-AD2-011-01 |  | BPD-USR-008-01 | SCR-USR-008-01 비
|  | SMMES-AD2-011-02 |  | BPD-USR-008-02
|  | SMMES-AD2-011-03 |  | BPD-USR-008-03
|  | SMMES-AD2-011-04 |  | BPD-USR-008-04 | SCR-USR-008-02